|  | Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2481. Velence, Balatoni út 65. e-mail: info@velenceitoleader.t-online.hu Telefonszám: 06-22-470-212, www.hellovelence.hu |
| --- | --- |

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

1.sz. mérföldkő 2019.11.30.

Közösségépítés ifjúsági és kulturális szolgáltatásokkal a kápolnásnyéki Halász-kastélyban

TÁMOGATÓI OKIRAT SZÁMA: 3006214174

| A projekt gazdája | Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány |
| --- | --- |
| Postacím: | 2475 Kápolnásnyék, Pf.: 6 |
| Székhely: | 2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 07-01-0000869 |
| Adószám: | 18498875-2-07 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Dr. Kazai Viktor elnök |
| Ügyfél-azonosító | 1004441472 |

A projekt célja a már felújított kápolnásnyéki Halász-kastély szolgáltatásait kibővíteni, közösségszervező erejét növelni és ennek érdekében a különféle kulturális rendezvények színvonalas megtartására alkalmas infrastruktúrát teremteni. Jelen mérföldkővel a megvalósításhoz szükséges eszközök elszámolása történt meg: a kültéri színpad beszerzésének költségei. A szervező munkát, a programokat az alapítvány önerőből vállalta.

Egy már kiválasztott szállítónk volt: a Hang-Mester Kft változatlan feltétekkel, a pályázatban elfogadott árak szerint tudta vállalni a színpad leszállítását, az eltelt idő ellenőre is.  A beszerzés határidőre megtörtént, ennek bizonyítékai, a szükséges dokumentumok a kifizetési kérelemhez kerültek becsatolásra.

A projekt kulcs eleme egy olyan rendezvény megvalósítása, amely során teret adunk a helyi művészeti közösségek bemutatkozásának. A rendezvény „Élő örökségünk ünnepe” címmel meghirdetésre került 2019. november hónapra, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt el kellett halasztanunk. A halasztásról a támogató szervezetet is értesítettük és változásbejelentést adtunk be. A rendezvény tavasszal kerül megrendezésre, a fellépőknek is megfelelő időpontban. Így a projektünk hossza is bővült és két mérföldkőre osztottuk a megvalósítás idejét.

Az elnyert támogatásról az előírtak szerint a honlapon keresztül tájékoztattuk vendégeinket és a szélesebb közönséget.

A beruházás megvalósítása mellett megvalósult tartalmi fejlesztéseket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

| A projekt átfogó célja | A projekt konkrét célja | Megvalósult tevékenység |
| --- | --- | --- |
| Történelmi tájkép megőrzése és bemutatása | A Kastély és a benne élők történetének bemutatása | - konferenciák, - workshopok, - múzeumpedagógiai foglalkozások, - kiállítások szervezése, - néphagyományok megőrzésének támogatása (néptánc, népzenei bemutatók szervezése, tehetségkutató szervezése, lehetőség teremtése bemutatkozásra, stb) - teret biztosítottunk ifjú zenésztehetségek bemutatkozásának. |
|  | A térség történelmének, kulturális örökségének bemutatása |  |
|  | A helyi értékek védelme és bemutatása |  |
| Magas színvonalú turisztikai attrakció kialakítása | Színvonalas kulturális programok szervezése | - színvonalas koncertek szervezése a nyári időszakban (jazz, népzene, klasszikus zene terén elsősorban); - a már futó Kastélymesék programsorozat mellé továbbiak indítása: KastélyKoncert és Advent a Kastélyban; - együttműködések a térségi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, kulturális szolgáltatókkal; - gyermekprogramok szervezése |
|  | Ismétlődő, hagyományteremtő rendezvények szervezése |  |
|  | A kastély szolgáltatásainak bővítése, több látogató vonzása |  |
|  | A településkép javítása |  |
|  | A térségben egyedi szolgáltatások kínálása |  |

Képmás-est Miklósa Erikával

KastélyKoncert Sebestyén Mártával és Andrejszki Judittal

Fiatal tókörnyéki tehetségek koncerteznek a kastélyban

Kastélymesék Nádasdy Borbálával

Projektünk az alábbi célok megvalósításával járul hozzá a Felhívás célkitűzéseihez

- hozzáadott értékkel biztosítjuk a térség értékeinek megőrzését és bemutatását,

- karakterisztikus, helyi értékeken alapuló közösségi és kulturális programok szervezése,

- egészséges, fenntartható vidéki élet formálása a közösség erejével, a társadalmi kohézió erősítése,

- meglévő kulturális és történelmi értéket képviselő épület új funkciókkal és szolgáltatásokkal gazdagítása egy egyedi turisztikai attrakció kialakításáért.

A projekt megvalósításával az alábbi, nem számszerűsíthető eredményeket értük el:

- a szabadidő eltöltéséhez új formák kínálása, a kulturális fogyasztás és a kultúrában való részvétel színvonalának javítása, a területi különbségek csökkenetése,

- ifjúsági korosztályok társadalmi és egyéni felelősségének, tudatosságának fejlesztése, integrációjának segítése, közösségeik fejlesztése,

- helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése,

- kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése:

- önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések és helyi szolgáltatások

- kultúrák közötti párbeszéd, be- és elfogadó társadalmi attitűd fejlesztése.

- a települést jobban bekapcsolja az idegenforgalomba, segíti a megismertetését, a helyi identitást alakítja, erősíti, turisztikai értékét nagyban emeli.